|  |
| --- |
| Герб 2БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  ЙӘРМӘКӘЙ РАЙОНЫ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ТАРКАзЫ АУЫЛ СОВЕТЫ ТАРКАЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ХАКИМИӘТЕ ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН 452185,Тарказы,Йәштәр урамы,28 452185, Тарказы, ул.Молодежная ,28 Тел. 2-57-12 Тел. 2-57-12 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**20 января 2020 й. № 3 20 января 2020 г**

**О подготовке и проведении юбилейных мероприятий на территории**

**сельского поселения Тарказинский сельсовет, посвященных 85-летию Ермекеевского района**

 В целью подготовки и проведения празднования 85-летия муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на высоком уровне на территории сельского поселения Тарказинский сельсовет, **постановляю**:

 1. Утвердить состав организационного комитета, план организационных мероприятий по подготовке и проведению юбилейных мероприятий на территории сельского поселения Тарказинский сельсовет, посвященных 85-летию Ермекеевского района, на 2020 год, (приложение № 1, № 2).

 2. Рекомендовать главам КФХ и индивидуальным предпринимателям, культорганизаторам сельских клубов:

 - обеспечить подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных юбилею района;

 - организовать в рамках праздничных мероприятий культурно - зрелищные и спортивно-массовые мероприятия, работы по благоустройству населенных пунктов, улиц;

 - организовать праздничное оформление территорий, жилых домов, учреждений социально-культурного назначения и праздничных площадей с использованием государственных символик Российской Федерации и Республики Башкортостан, текстов на государственных языках Российской Федерации и Республики Башкортостан.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 4. Обнародовать данное постановление на информационном стенде администрации сельского поселения в течение семи дней после подписания.

 5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения

 Тарказинский сельсовет Г.Г.Музафарова

 Приложение № 1

 к постановлению

 главы сельского поселения

 Тарказинский сельсовет

 муниципального района

 Ермекеевский район

 Республики Башкортостан

 от « 20 » января 2020 г. № 3

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий на территории сельского поселения Тарказинский сельсовет, посвященных 85-летию Ермекеевского района

Музафарова Г.Г. – глава сельского поселения Тарказинский сельсовет,

 председатель оргкомитета;

Шамсутдинов Р.А. - управляющий делами администрации,

 заместитель председателя оргкомитета;

Галимуллина М.А. - специалист администрации,

 секретарь;

 Члены оргкомитета:

Минязова Э.Н - библиотекарь Тарказинской модельной библиотеки;

Бадыкова И.А. - библиотекарь Исламбахтинской сельской библиотеки;

Абузарова Э.М. – культорганизатор Исламбахтинского СК.;

Басырова А.В. – культорганизатор Тарказинского СК;

Бурганова Ф.Г. – депутат Совета СП Тарказинский сельсовет;

Хабибуллин Г.Г. - староста с.Тарказы

 Приложение № 2

 К постановлению главы

 сельского поселения

 Тарказинский сельсовет

 От «20» января 2020 г. № 3

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению 85 – летия со дня образования Ермекеевского района в сельском поселении Тарказинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район

Республики Башкортостан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Ф.И.О. | сроки | ответственные |
| 1. | Совещание при администрации СП Тарказинский сельсовет «По подготовке и проведению 85- летнего юбилея Ермекеевского района» | 01.2020 | Глава СП |
| 2 | Составить план мероприятии по подготовке и проведению 85- летнего юбилея Ермекеевского района | 01.2020 | Глава СП, культорганизаторы |
| 3 | Оформление книжных выставок (выставки-просмотры, выставки-хроники, выставки-портреты), «Здесь Родины моей начало» | 01.2020 | Культорганизаторы, библиотекари |
| 4 | Поэтический час «В краю черёмух и берёз» | 01.2020 | Культорганизаторы, библиотекари |
| 5 | Проведение выставок рисунков и поделок, посвященных юбилейной дате | Февраль , март 2020 | Культорганизаторы, библиотекари |
| 6 | Провести праздники к 85-летию района: -«День семьи»-«День матери»-«День пожилых»-«День студентов». | В течение года | Глава СП, Культорганизаторы, библиотекари |
| 7 | Проведение праздничных концертов в сельских клубах | Январь, февраль 2020 | культорганизаторы |
| 8 | Литературно-краеведческий час «В мире нет милей и краше, песен и преданий наших» | 01.2020 | Культорганизаторы, библиотекари |
| 9 | Проведение экологических субботников «Авылымның матурлыгы - безнең горурлык» | Апрель- октябрь, 2020 | Глава СП, депутаты, женсовет, совет ветеранов |
| 10 | Провести конкурс: «Самый благоустроенный дом» среди населения. | Июнь, июль 2020 | Глава СП, депутаты |
| 11 | Праздничное оформление населенных пунктов, социально - культурных объектов и учреждений | Май-июнь, 2020 | Глава СП, культорганизатор |
| 12 | Праздничное оформление фасадов учреждений торговли (ценники, эмблема юбилея, афиши, гирлянды и т.д.) | Праздничные даты | Глава СП, предприниматели |
| 13 | Организовать посадку деревьев к 85- летию района  | Апрель 2020 | Глава СП, депутаты, женсовет, совет ветеранов, культорганизаторы |
| 14 | Чествовать семьи золотых юбиляров | В течение года | Глава СП, Культорганизаторы, библиотекари |
| 15 | Краеведческая викторина «Чем прекрасен край родной» | 01.2020 | Культорганизаторы, библиотекари |
| 16 | Участвовать в районных мероприятиях посвященной к 85-летию района.(вечеров-встреч, конкурсов, праздников и спортивных состязаний, в районном сабантуе) | В течение года | Глава СП, Культорганизаторы, библиотекари |
| 17 | Участвовать в межрегиональном фестивале народов Икского региона «Земля предков», встреча гостей на территории сельского поселения, обменный концерт участников художественной самодеятельности. | Октябрь 2020 | Глава СП, Культорганизаторы, библиотекари |
| 18 | Час истории (об истории села) «Родная сердцу сторона» | 01.2020 | Культорганизаторы, библиотекари |
| 19 | Краеведческие посиделки (Песни и стихи местных поэтов: Ханнанов Р., Шарафлисламов М., Галимова А., Низамова «Родные напевы» | 01.2020 | Культорганизаторы, библиотекари |
| 20 | Работы по благоустройству мечетей на территории сельского поселения | В течение года | Глава СП, Совет ветеранов, депутаты Совета |
| 21 | Краеведческий урок «История района – история наших отцов и дедов» | 01.2020 | Культорганизаторы, библиотекари |
| 22 | Организовать работу по обновлению и сбору материалов для музея с.Тарказы | В течение года  | Культорганизаторы, библиотекари |
| 23 | Информирование населения о мероприятиях, проводимых в рамках 85-летия района через официальный сайт и социальные сети, информационные стенды | В течение года | Глава СП |